ЛЁГКИЙ СЛОЙ
ЛОКАЛЬНОЙ НАБЛЮДАЕМОСТИ

Оценка сложности и подробный поэтапный план разработки

Для текущей системы ОСВ и будущих модулей
Закрытый Linux-контур / Docker / offline-эксплуатация

| Параметр | Оценка |
| --- | --- |
| Целевое покрытие | Около 95% проблем уровня приложения, контейнера и доступной операционной среды |
| Рекомендуемая трудоёмкость | 35–50 человеко-дней |
| С резервом закрытого контура | 42–60 человеко-дней |
| Срок одним разработчиком | 7–10 недель, с резервом до 12 недель |
| Рекомендуемый выпуск | 4 последовательных релиза |

Подготовлено: 22 сентября 2026 г.

# 1. Резюме

Разработка имеет сложность выше средней. Основная сложность состоит не в записи JSON-файлов, а в связывании deployment, Gunicorn, Flask-запросов, PostgreSQL, фоновых задач, durable restore/backup, интеграций, браузерных ошибок и действий пользователей в единую диагностическую цепочку.

| Вариант | Трудоёмкость | Срок одним разработчиком |
| --- | --- | --- |
| Минимальный технический MVP | 18–25 человеко-дней | 4–5 недель |
| Рекомендуемый слой с интерфейсом и аудитом | 35–50 человеко-дней | 7–10 недель |
| Усиленный production-вариант | 50–65 человеко-дней | 10–13 недель |

Рекомендуется вариант 35–50 человеко-дней. Два разработчика могут сократить календарный срок до 5–7 недель, но не вдвое, поскольку базовая схема, backend-инструментирование и интерфейс зависят друг от друга.

# 2. Границы покрытия 95%

Система должна диагностировать большинство проблем следующих классов:

зависимости и конфигурация окружения

доступность PostgreSQL и инициализация схемы

права на каталоги, свободное место и inode

зависание стадий старта и durable restore

перезапуски Gunicorn worker и watchdog

медленные и ошибочные HTTP-запросы

падения, повторы и потеря фоновых задач

таймауты IMAP, 1С, AI и App Storage

ошибки обработки документов и загрузок

ошибки frontend JavaScript

значимые действия пользователей и администраторов

переполнение журналов и незавершённый shutdown

Без системного агента и расширенных прав нельзя гарантировать диагностику аппаратных сбоев, ошибок ядра и гипервизора, скрытых действий антивируса, сложных внешних сетевых проблем и полного обесточивания сервера. Поэтому 95% относится к наблюдаемым проблемам приложения, контейнера и доступной операционной среды.

# 3. Управление категориями логов

Технические категории можно включать и отключать динамически. Обязательный аудит и критические события полностью отключать нельзя: иначе администратор сможет выключить журнал, выполнить действие и включить его обратно без следа.

| Категория | Отключение | Режим по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| Критические ошибки | Запрещено | 100% |
| Startup и shutdown | Запрещено | 100% |
| Аудит безопасности | Запрещено | 100% |
| Изменения бизнес-данных | Запрещено | 100% |
| Изменение настроек логирования | Запрещено | 100% |
| Ошибочные HTTP-запросы | Запрещено | 100% |
| Успешные HTTP-запросы | Разрешено | Sampling 5% |
| Slow requests и slow SQL | Разрешено | Включено |
| Фоновые задачи | Разрешено | Включено |
| IMAP / 1С / AI / App Storage | Разрешено по компонентам | Включено |
| Frontend errors | Разрешено | Включено |
| Frontend performance | Разрешено | Выключено |
| Debug отдельных модулей | Разрешено, с автоотключением | Выключено |

Изменения конфигурации логирования должны применяться без рестарта, иметь безопасные значения по умолчанию, кэшироваться и сами фиксироваться в обязательном аудите. Debug рекомендуется включать на 15 минут, 1 час или до указанного срока.

# 4. Целевая архитектура

Технический журнал: JSONL в stdout/stderr и, при необходимости, в локальном volume. Содержит startup, HTTP, фоновые задачи, интеграции, исключения и тайминги.

Аудит действий: Отдельное хранение в PostgreSQL. Записывается транзакционно вместе с изменением бизнес-данных.

Состояние компонентов: Лёгкий реестр health/readiness и heartbeat критических обработчиков.

Диагностический архив: Безопасный app bundle из интерфейса и расширенный host bundle через локальный скрипт.

Корреляция: request_id, operation_id, job_id и parent_id связывают запрос, задачу, изменение данных и итог.

# 5. Этапы разработки

## Этап 0. Контракт и инвентаризация

Трудоёмкость: 2–3 человеко-дня   Сложность: 2/5

Цель: Зафиксировать единые правила до начала инструментирования.

Составить карту компонентов, процессов и чувствительных данных.

Определить каталог событий и обязательные/отключаемые категории.

Утвердить JSON schema, сроки хранения, квоты, sampling и rate limit.

Зафиксировать профили Replit и закрытого Docker-контура.

Результат: Спецификация событий, политика безопасности, матрица категорий и критерии приёмки.

## Этап 1. Базовая библиотека

Трудоёмкость: 4–6 человеко-дней   Сложность: 4/5

Цель: Создать единый безопасный механизм логирования для всех модулей.

JSONL formatter, UTC, monotonic duration, release ID, PID и thread.

request_id, operation_id, job_id и перенос контекста в фоновые задачи.

Рекурсивный redactor, allowlist полей и ограничение размера события.

Ограниченная QueueHandler/QueueListener и synchronous fallback для critical.

stdout sink, optional file sink и счётчик отброшенных событий.

Тесты на пароли, токены, cookies, URL, connection string и вложенные структуры.

Результат: Единый observability-модуль, пригодный для текущих и будущих компонентов.

## Этап 2. Deployment и startup

Трудоёмкость: 4–6 человеко-дней   Сложность: 4/5

Цель: Определять точную стадию и причину медленного или неуспешного старта.

Инструментировать entrypoint, ожидание БД, каталоги, права и диск.

Логировать инициализацию схемы, запуск master и fork worker.

Разделить durable restore на manifest, БД, файлы и reconciliation.

Логировать backup, IMAP и запуск критических фоновых обработчиков.

Создать безопасный build-manifest вместо raw build log внутри образа.

Результат: Полный timeline старта с длительностью, прогрессом, retry и причиной ошибки.

## Этап 3. Health, readiness и heartbeat

Трудоёмкость: 3–5 человеко-дней   Сложность: 4/5

Цель: Отличать живой HTTP worker от реально готовой системы.

Сохранить /healthz как дешёвую process-liveness проверку.

Добавить /readyz с кэшированным состоянием БД, restore, очередей и workers.

Добавить heartbeat, backlog, последний успех и последнюю ошибку обработчиков.

Логировать только переходы состояния, а не каждый успешный healthcheck.

Результат: Диагностика состояний ready, degraded, restoring, blocked и failed.

## Этап 4. HTTP middleware

Трудоёмкость: 3–5 человеко-дней   Сложность: 3/5

Цель: Связать пользовательскую ошибку с backend-запросом.

Назначать и возвращать request_id.

Фиксировать шаблон маршрута, метод, статус, длительность и размер ответа.

Записывать 5xx, 503, 429, CSRF, access errors и slow requests полностью.

Использовать sampling 5–10% для успешных GET.

Не записывать body, query string, cookies и Authorization.

Результат: По request_id можно найти весь контекст одного обращения.

## Этап 5. Фоновые задачи и интеграции

Трудоёмкость: 5–8 человеко-дней   Сложность: 5/5

Цель: Прослеживать полный жизненный цикл длительных операций.

Общий lifecycle: queued, started, progress, retrying, completed, failed, cancelled, abandoned.

Инструментировать ОСВ, документы, limits, restore/backup и отчёты.

Добавить IMAP, 1С, AI и App Storage.

Фиксировать ожидание очереди, попытку, таймаут, длительность и результат.

Определять задачи, потерянные при рестарте или shutdown.

Результат: Единая цепочка от HTTP-запроса до результата фоновой операции.

## Этап 6. Аудит действий пользователей

Трудоёмкость: 5–8 человеко-дней   Сложность: 5/5

Цель: Обеспечить обязательную историю значимых действий.

Покрыть входы, неудачные входы, выходы и смену пароля.

Покрыть пользователей, роли, доступы и предприятия.

Покрыть загрузку, принятие, удаление, восстановление и экспорт данных.

Покрыть настройки IMAP, 1С, AI, MAX, DaData и системные параметры.

Покрыть включение логов, debug, формирование, скачивание и очистку архивов.

Записывать аудит изменения в одной транзакции с бизнес-операцией.

Фиксировать только изменённые поля без секретных значений.

Результат: Отдельный, обязательный и защищённый журнал действий пользователей.

## Этап 7. Динамическая конфигурация

Трудоёмкость: 4–6 человеко-дней   Сложность: 4/5

Цель: Дать администратору безопасное управление детализацией без deployment.

Настройка категорий, уровней, sampling, slow threshold и retention.

Настройки в PostgreSQL с кэшем и безопасным fallback.

Временный debug с автоматическим отключением.

Запрет отключения critical и обязательного аудита.

Аудит всех изменений конфигурации.

Результат: Управление логами без рестарта приложения и без потери обязательной истории.

## Этап 8. Frontend-диагностика

Трудоёмкость: 3–5 человеко-дней   Сложность: 3/5

Цель: Получать ошибки браузера в закрытом контуре.

window.onerror и unhandledrejection.

Ошибки общего API helper и длительная загрузка страниц.

Fingerprint повторов, локальная очередь, batch и rate limit.

Строгая backend-схема, CSRF, лимит payload и server-derived user reference.

Отдельные переключатели frontend errors и frontend performance.

Результат: Ошибки интерфейса доступны администратору без доступа к компьютеру пользователя.

## Этап 9. Хранение и защита диска

Трудоёмкость: 3–5 человеко-дней   Сложность: 4/5

Цель: Не допустить остановку системы из-за журналов.

stdout как основной канал, optional mounted log volume.

Один владелец ротации: Docker driver или host logrotate.

Суммарные квоты runtime/frontend/startup/exports.

Проверка свободного места и автоматическое удаление старых файлов.

Права 0640, архивы 0600, path allowlist и stderr fallback.

Результат: Ограниченное и предсказуемое использование диска.

## Этап 10. Диагностические архивы

Трудоёмкость: 4–6 человеко-дней   Сложность: 4/5

Цель: Получать безопасный пакет для удалённого анализа.

App bundle: логи, startup timeline, readiness, workers, watchdog и frontend errors.

Host script: Docker logs, safe inspect, stats, restart/OOM, диск, inode и версии.

Checksum manifest, bundle ID, TTL, квота и аудит скачивания.

Исключить env values, документы, DB dump, cookies и токены.

Не передавать Docker socket приложению.

Результат: Одна локальная команда для полного bundle и безопасная выгрузка из интерфейса.

## Этап 11. Интерфейс «Настройки → Диагностика»

Трудоёмкость: 5–7 человеко-дней   Сложность: 4/5

Цель: Сделать диагностику доступной администратору.

Состояние системы и timeline последнего старта.

Фильтры по периоду, уровню, компоненту, событию и ID операции.

Отдельный раздел действий пользователей.

Переключатели категорий, sampling, threshold, retention и temporary debug.

Скачивание разрешённых отдельных журналов и app bundle.

Пагинация, ограничения периода и отсутствие частого live-tail polling.

Результат: Администратор видит состояние, ошибки, аудит и управляет техническими категориями.

## Этап 12. Graceful shutdown

Трудоёмкость: 2–4 человеко-дня   Сложность: 4/5

Цель: Отличать штатный deployment от аварийного завершения.

Обработка SIGTERM и Gunicorn worker exit.

Остановка постановки новых задач и ограниченное ожидание активных.

Фиксация abandoned операций, остановка IMAP и flush logging queue.

События normal shutdown, watchdog restart, timeout и crash.

Результат: Завершение процессов становится наблюдаемым, а незавершённые работы — объяснимыми.

## Этап 13. Безопасность и нагрузка

Трудоёмкость: 5–7 человеко-дней   Сложность: 5/5

Цель: Подтвердить заявленные ограничения и отсутствие утечек.

Сценарии недоступной БД, зависшего restore, падения worker и фоновой задачи.

Сценарии App Storage timeout, browser error и почти заполненного диска.

Проверка авторизации, path traversal, подделки user ID и rate limit.

Сравнение baseline, production logging, 100% HTTP, error storm и bundle.

Цели: CPU ≤2%, RAM слоя ≤50 МБ, отсутствие заметного роста p95.

Результат: Подтверждённые показатели безопасности, нагрузки и отказоустойчивости.

## Этап 14. Документация

Трудоёмкость: 2–3 человеко-дня   Сложность: 2/5

Цель: Обеспечить эксплуатацию без участия разработчика.

LOGGING.md и каталог событий.

Инструкции администратора и DevOps.

Порядок temporary debug и поиска по correlation ID.

Порядок формирования, передачи и удаления bundle.

Политика хранения и перечень данных, которые не логируются.

Результат: Комплект эксплуатационной документации для закрытого контура.

# 6. Сводная оценка

| Этап | Человеко-дни | Сложность |
| --- | --- | --- |
| 0. Контракт и инвентаризация | 2–3 | 2/5 |
| 1. Базовая библиотека | 4–6 | 4/5 |
| 2. Deployment и startup | 4–6 | 4/5 |
| 3. Health/readiness | 3–5 | 4/5 |
| 4. HTTP middleware | 3–5 | 3/5 |
| 5. Фоновые задачи | 5–8 | 5/5 |
| 6. Аудит пользователей | 5–8 | 5/5 |
| 7. Динамические настройки | 4–6 | 4/5 |
| 8. Frontend | 3–5 | 3/5 |
| 9. Хранение и ротация | 3–5 | 4/5 |
| 10. Архивы | 4–6 | 4/5 |
| 11. Интерфейс | 5–7 | 4/5 |
| 12. Shutdown | 2–4 | 4/5 |
| 13. Тестирование | 5–7 | 5/5 |
| 14. Документация | 2–3 | 2/5 |

Часть работ пересекается, поэтому реалистичная итоговая оценка после объединения — 35–50 человеко-дней. Для неизвестных особенностей закрытого сервера следует добавить резерв 20%, то есть планировать 42–60 человеко-дней.

# 7. План релизов

| Релиз | Состав | Трудоёмкость | Ожидаемое покрытие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Критическая диагностика | Схема, redaction, correlation ID, startup, restore, watchdog, readiness, errors и slow requests | 12–17 дней | 65–70% |
| 2. Процессы и аудит | Фоновые задачи, интеграции, действия пользователей, обязательные события, настройки | 10–15 дней | 85–90% совокупно |
| 3. Frontend и выгрузка | Frontend errors, интерфейс, отдельные логи, app bundle и host collector | 8–12 дней | Около 95% совокупно |
| 4. Усиление | Shutdown, отказоустойчивость, нагрузка, безопасность и документация | 5–8 дней | Production hardening |

# 8. Критерии готовности

По request_id или operation_id восстанавливается цепочка запроса и фоновой операции.

Для последнего старта видны стадии, прогресс, длительность и точка отказа.

Администратор видит технические события и отдельный аудит действий пользователей.

Технические категории переключаются без рестарта; обязательный аудит не отключается.

Формируется безопасный app bundle и полный host bundle.

Контрольные секреты и персональные данные не попадают в логи и архивы.

Переполнение очереди или отказ файлового sink не останавливает приложение.

CPU overhead в типовом режиме не превышает 1–2%, память слоя — 50 МБ.

Ни один компонент наблюдаемости не выполняет исходящих соединений.

# 9. Итоговая рекомендация

Начинать следует не с интерфейса, а со схемы событий, redaction, корреляции и инструментирования startup/restore/watchdog. После этого внедряются фоновые операции и обязательный аудит действий пользователей, затем динамические настройки, frontend, архивы и административный интерфейс. Такой порядок даёт диагностическую пользу уже после первого релиза и не создаёт интерфейс над неполными и несвязанными данными.